## Slide 1
NORTEX SYSTEMS · CASO REAL · SEPTIEMBRE 2026
Paperdrop for Ninox: de la idea a las tiendas
Cómo construimos una app Android/iOS con un equipo de IA multimodelo, dirigido por especificaciones y con una persona que decide.
16
documentos reales probados de extremo a extremo en Ninox
124
requisitos trazados, con 304 escenarios de aceptación
6 + 1
agentes de IA y una persona que aprueba
11→4
semanas hasta el MVP, al replanificar con el equipo de agentes
EL PRODUCTO Foto de un ticket o PDF de una factura → lectura en el propio móvil → validación determinista (dígitos de control, aritmética entre importes leídos, tipos de IVA legales) → un registro en la base Ninox del usuario, con el original adjunto. Gratis, open source y sin servidor.
1
Discover
HECHO · 19–22 SEP
Idea y problema: gastos con tarjeta que nunca llegan al ERP
PDR y 19 ADR (decisiones de arquitectura)
Revisión cruzada entre modelos: 17 hallazgos, 3 cambian el producto
Prueba real de extremo a extremo: 16 documentos, registro y adjunto en Ninox
IA Opus 5 · Sonnet 5 · DeepSeek
2
Define
HECHO · 23 SEP
Funcional v1.0 al estilo consultoría clásica
96 requisitos funcionales, 22 reglas de negocio, 18 no funcionales, 15 casos de uso
Cada error de la prueba real se convierte en una regla: «mejor vacío que falso»
IA GLM 5.3 (índice) · Atria Dawn (redacción)
3
Specify
HECHO · 23 SEP
OpenSpec: 12 capacidades, 124 requisitos, 304 escenarios GIVEN / WHEN / THEN
Cada requisito cita su origen: trazabilidad completa
Registros vivos de huecos (25) y de decisiones (11)
Validación estricta en verde
IA DeepSeek V4 Flash
4
Plan
HECHO · 24–25 SEP
MVP como corte de la v1: todo el código es definitivo
Medir antes de afirmar: una lectura de 2.143 campos resolvió un bloqueo
Equipo de agentes con modelo y skills por rol, probado con tests
Plan en 4 semanas con hitos, tareas de un día y fechas
IA Opus 5.5
5
MVP
28 SEP → 23 OCT
M0 · cimientos y CI (28–29 sep)
M1 · núcleo, Ninox y móvil en paralelo (30 sep–9 oct)
M2 · alfa en el móvil (16 oct)
M3 · validación con usuarios (19–23 oct)
Android · España y Alemania · foto y PDF
Mide producto, tiempo y coste para estimar R1 y R2
IA Equipo completo
6
R1 · v1.0 Android
SE FECHA CON EL MVP
Factura electrónica (ZUGFeRD, XRechnung), PDF escaneado y correos .msg/.eml
Austria y Suiza; interfaz en alemán
Memoria de proveedores, corrección y reenvío, exportar configuración
Publicación en Google Play
IA Mismo equipo, mismo método
7
R2 · iOS y difusión
SE FECHA CON EL MVP
La misma app en iOS: escáner VisionKit, OCR Vision y extensión de compartir
Publicación en App Store
Pruebas con la comunidad Ninox (nube privada)
Caso publicado en la web de Nortex
IA Mismo equipo, mismo método
CÓMO TRABAJAMOS
Especificar antes de programar
OpenSpec: nada se construye sin un requisito con origen y escenario
Medir antes de afirmar
Pruebas y lecturas reales antes de decidir; nunca de memoria
Mejor vacío que falso
Un dato que no se puede sostener no se escribe
IA multimodelo con revisión cruzada
Cada modelo en su rol; QA es de una familia distinta a quien programa
Una persona decide
Alcance, merges y escrituras en datos reales se aprueban en el día
Privacidad por diseño
Lectura en el dispositivo, sin servidor, sin datos personales en el repositorio
EL EQUIPO
Claude Code + LangGraph · 26 skills asignados por rol
Orquestador
Opus 5.5 · planifica, integra, no programa
Especificación
Atria Dawn Preview
Núcleo de validación
DeepSeek-V4-Pro
Cliente Ninox · App móvil
DeepSeek-V4.1-Flash
Calidad (QA)
Sonnet 5 · verifica, no programa
Product owner
Persona · decide y aprueba en el día
Metodología OpenSpec · registros vivos de huecos y decisiones · cada error, prueba y mejora queda documentada y vuelve al producto · repositorio público en GitHub
Notes: Una sola diapositiva con todo el proyecto Paperdrop for Ninox. Fases 1 a 4 terminadas (Discover, Define, Specify, Plan). Fase 5 en curso: MVP del 28 de septiembre al 23 de octubre de 2026. R1 (v1.0 Android pública) y R2 (iOS y difusión) se fecharán con los datos de tiempo y coste que recoge el MVP.